苏州市吴江区人民政府办公室文件

吴政办〔2020〕136号

关于印发苏州市吴江区建设江苏省健康

促进区实施方案的通知

汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、东太湖度假区（太湖新城）管委会，各镇人民政府，各街道办事处，区各有关单位：

《苏州市吴江区建设江苏省健康促进区实施方案》已经区政府第66次常务会审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

苏州市吴江区人民政府办公室

2020年11月20日

（此件公开发布）

苏州市吴江区建设江苏省健康促进区

实施方案

健康促进区建设是落实健康中国战略的重要举措，是区委、区政府将健康放在优先发展位置的具体实践，是健康领域的社会治理行动。2020年吴江区被列为江苏省健康促进区建设单位。为全面推进健康促进工作，提高全区居民健康水平，为“强富美高”新吴江做出应有贡献，结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省卫健委健康素养促进行动工作要求，实施“将健康融入所有政策”策略，倡导健康优先、健康教育先行理念,贯彻落实《“健康江苏2030”规划纲要》，引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康的生活方式，树立“人人为健康、健康为人人”的核心健康观，提高城乡居民健康素养水平，推进“健康吴江”建设，加快建成江苏省健康促进区。

二、目标任务

（一）总体目标

2021年成功通过江苏省健康促进区的考核评估。

（二）主要任务

1.建立“政府主导、部门合作、专业机构支持、社会参与”的健康促进工作机制与体制，实施“将健康融入所有政策”策略，制定出台有利于居民健康的公共政策。

2.建设各级各类健康场所，发挥健康社区、健康家庭、健康促进医院、学校、机关和企业的示范和辐射作用，提高社区居民的参与程度。

3.建设促进健康的生活、公共和社会环境，健康环境持续改善。动员媒体和社会广泛参与，营造健康氛围，形成促进健康的辖区文化。

4.开展健康促进和健康教育活动，居民健康水平逐步提高。全区居民健康素养水平每年提高1-2个百分点，达到或高于全省平均水平20%以上；成人吸烟率低于全省平均水平；经常参加体育锻炼人数比例达到32%以上；95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级。

5.创新体制机制，总结适合基层实际的、可推广的健康促进综合干预模式，探索促进区域健康促进工作发展的长效机制。

三、时间进度

项目周期两年，分为三个阶段。

（一）宣传启动阶段（2020年7月-9月）。政府公开承诺创建工作，制定创建实施方案，成立创建工作领导小组，召开全区健康促进区建设动员大会。

（二）全面落实阶段（2020年10月-2021年7月）。各区镇、街道及各部门细化分解目标任务、落实责任，组织实施，全面推进健康促进区建设。

（三）考核评估阶段（2021年8月-2021年9月）。各单位在自查自评基础上，接受上级部门的监督指导和考核验收，确保成功通过江苏省健康促进区验收。

四、工作内容

（一）建立健全健康促进工作机制。

1.区政府公开承诺开展健康促进区建设工作。将健康促进区建设纳入政府重点工作，纳入吴江区社会经济发展规划，纳入区政府财政预算并配套专项经费。

2.健全工作网络。一是建立由区政府主要领导牵头、多部门参与的健康促进工作领导协调机制，定期召开协调会议，通报工作进展情况；二是建立覆盖社区（村）、医院、学校、机关、事业单位、企业的健康促进工作网络和人员队伍，各单位指定创建工作分管领导及联络员。三是建立健全以健康教育专业机构为核心的健康促进专业网络，加强健康促进专业人员队伍建设，为开展健康教育与健康促进工作提供技术支持。

3.开展培训。通过系统培训，提高政府、部门、专业机构对健康促进区建设理念、方法和建设内容的认识和能力。

4.开展基线调查或社区诊断。了解辖区主要健康问题，完成基线调查报告或社区诊断报告，分析健康促进资源配置情况，制定科学的干预策略和措施，开展综合干预工作。

5.建立健康促进督导检查、考核评估的工作机制。开展区政府牵头、多部门参与的联合督导和技术指导，定期了解和督导各项工作进展，听取政府各部门和居民意见和建议；定期监测健康促进项目组织实施情况，完成健康促进区评估人群健康调查，对健康场所建设过程开展项目技术评估。

（二）制定健康政策。

6.宣传贯彻“将健康融入所有政策”理念。举办区政府主要领导、各单位主要负责人参加的专题讲座或培训班，普及“将健康融入所有政策”理念。

7.建立公共政策健康审查制度。成立“健康专家委员会”；各单位、各部门在制定相关政策时增加健康审查程序，在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，征求“健康专家委员会”的意见。

8.出台促进健康的公共政策。各单位梳理、补充、修订或新制定与健康有关的公共政策。

9.开展跨部门健康行动。组织开展针对重点健康问题和重点人群的健康行动；针对辖区需要优先应对的健康问题，创新开展健康管理。

（三）建设健康促进场所。

10.全面开展健康场所建设工作。一是建设健康社区/村和健康家庭。广泛组织开展健康教育宣传活动，提高居民健康知识知晓率,不断提高健康社区和健康家庭达标比例。二是建设健康促进医院。优化诊疗环境和人文环境，开展职工和患者健康促进工作，建设无烟环境。三是创建健康促进学校。建设健康的学习生活环境，建立学生健康管理机制，开展健康服务、健康教育课程，提高学生健康体质。四是建设健康促进机关。开展各项健康促进活动，建设健康环境，提高职工身体素质和健康素养水平。五是建设健康促进企业，开展职业安全和职业防护培训，加强监管，强化企业健康管理水平。

11.建设促进健康的公共环境。开展健康主题公园、健康步道、健康小游园等健康支持环境建设，方便居民在健身休闲的同时提升健康知识水平。

12.开展控烟工作。加强控烟宣传,开展无烟单位建设活动,室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟。加大控烟执法和督查力度，降低成人吸烟率。

（四）倡导健康文化。

13.加强媒体合作。在电视台、报纸开设健康类节目或栏目，全方位开展健康知识宣传。定期组织媒体培训会或媒体交流会，媒体积极宣传建设健康促进区工作进展和成效，营造良好的健康促进舆论氛围。

14.开展新媒体健康传播。充分利用健康吴江微信公众号等新媒体平台，开展各类健康科普。健康新媒体平台有专人维护、定期更新。

15.开展节日纪念日健康主题活动。在全国爱国卫生月、世界无烟日等重要节日、纪念日，组织开展多部门联合、群众广泛参与的健康主题活动；完善健康讲师团队伍，定期开展健康知识巡讲。

（五）营造健康环境。

16.持续改善生活环境。创新开展治违、治污、治隐患“三治”工作，统筹推进“263”“331”“散乱污整治”等行动，全力打好“蓝天”“碧水”“净土”三大污染攻坚战，推进污水处理、垃圾无害化处理、公共厕所建设。保障居民在教育、住房、就业、体育设施、安全等方面的基本需求，建立公平可持续的社会保障制度。

（六）培育健康人群。

17.提高人群健康指标。组织各类体育活动，提高辖区居民、干部职工身体素质。加强学校健康教育，提高学生体质健康水平。开展多种形式的健康教育活动，宣传健康生活理念，定期开展居民健康素养调查，逐步提高居民健康素养水平。

五、保障措施

（一）加强领导，明确职责。为加强对创建健康促进区的组织领导和统筹协调，成立区建设健康促进区工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区爱国卫生指导中心，负责制定实施计划、协调管理、督导检查等日常工作。根据工作需要，定期召开领导小组工作会议，统筹协调解决实施过程中存在的问题和困难，确保各项工作的顺利开展。

（二）加强宣传，营造氛围。要充分利用各种宣传媒体和平台，大力宣传健康促进区建设工作，形成全社会关心、支持、参与健康促进区建设的良好氛围。

## （三）抓好落实，强化督导。各区镇、街道、各部门要根据统一部署和工作要求，各司其责、抓好落实。要加强技术指导和督导检查，确保各项指标达到健康促进区标准。

## 附件：苏州市吴江区建设江苏省健康促进区工作职责分解一览表

附件

苏州市吴江区建设江苏省健康促进区工作职责分解一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 权重(分) | 评估办法 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （150分） | 1.政府承诺 | （1）区政府公开承诺，得10分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 | 区政府办 |  |
|  |  | （2）纳入政府重点工作（如纳入政府工作报告、发展规划等），得10分。 | 10 |  |  |  |
|  | 2.协调机制 | （1）区长任组长得10分，分管区长任组长得8分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （2）每召开1次领导协调会议得2.5分，两年不超过10分。 | 10 |  |  |  |
|  | 3.工作网络 | （1）查阅机构数量和工作网络人员名单。网络覆盖率100%得10分、达50%得5分。 | 10 |  | 各区镇、街道、各部门 |  |
|  |  | （2）查阅培训记录，培训覆盖率100%得5分、达50%得3分。 | 5 |  |  |  |
|  | 4.专业网络 | （1）查阅机构数量和专业网络人员名单。专业网络覆盖率100%得10分、达50%得5分。 | 10 |  | 区卫健委 |  |
|  |  | （2）查阅培训记录，培训覆盖率100%得5分、达50%得3分。 | 5 |  |  |  |
|  | 5.项目管理 | （1）开展基线调查（或社区诊断），得10分。 | 10 |  | 区卫健委 |  |
|  |  | （2）完成基线调查报告（或社区诊断报告），当地主要健康问题/优先领域清晰，健康促进资源分析合理，提出的干预策略和措施明确，得10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （3）每开展1次政府牵头、多部门的联合督导和技术指导，提出有针对性的工作建议，得5分，最高20分。 | 20 |  | 区政府办 |  |
|  |  | （4）完成健康促进区评估人群健康调查，得10分。 | 10 |  | 区卫健委 |  |
|  |  | （5）有各类场所建设过程评估资料，得10分。 | 10 |  |  |  |
|  | 6.经费保障 | （1）健康促进区工作在当地财政立项得10分。 | 10 |  | 区财政局、区卫健委 |  |
|  |  | （2）当地立项或配套的专项经费<30万得5分，≥30万得10分。 | 10 |  |  |  |
| 二、健康政策 （160分） | 1.宣传普及 | （1）举办“将健康融入所有政策”策略专题讲座或培训班，得10分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 | 区政府办、 区卫健委 |  |
|  |  | （2）区政府主要领导、各部门、各街道/乡镇主要负责人参加讲座或培训班，得10分。 | 10 |  | 区政府办、各区镇、街道、各部门 |  |
|  |  | （3）工作网络和专业网络人员参加，得10分。 | 10 |  |  |  |
|  | 2.公共政策健康审查制度 | （1）成立健康专家委员会，得15分。 | 15 |  | 区政府办、各部门 |  |
|  |  | （2）建立公共政策审查制度。相关部门在提出、起草、修订、发布等政策开发环节有专家委员会或健康领域行政人员和专家的参与，得15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 3.政策制定 | （1）每个政府部门政策梳理情况报告得3分，最高20分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | （2）政府和相关部门补充、修订与健康有关的公共政策，每制定1条政策得5分，最多30分。 | 30 |  |  |  |
|  | 4.跨部门行动 | （1）政府或多部门联合开展针对重点健康问题和重点人群的健康行动，每个行动得5分，最高30分。 | 30 |  |  |  |
|  |  | （2）每类创新得5分，最高20分。 | 20 |  |  |  |
| 三、健康场所 （250分） | 1.健康社区/村 | （1）有区域健康社区建设工作计划得5分，有区域健康社区/村督导评估报告和工作总结得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 快速测评 | 区卫健委、各区镇、街道 |  |
|  |  | （2）至少整理6个健康社区/村建设案例，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （3）有20%达标健康社区和健康村名单得10分，有10%得5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （4）在建设区提供的达标社区/村名单中，随机抽取1个社区/村开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 2.健康家庭 | （1）有健康家庭建设工作方案和总结资料得10分。 | 10 |  | 区卫健委、区妇联、各区镇、街道 |  |
|  |  | （2）有100户示范健康家庭名单得5分，有50户得3分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （3）至少整理10户健康家庭案例，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  | 3.健康促进医院 | （1）有区域健康促进医院、无烟卫生健康单位建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  | 区卫健委 |  |
|  |  | （2）有40%达标的健康促进医院名单得10分，有30%达标的健康促进医院名单得5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （3）至少整理3个健康促进医院案例，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （4）在政府提供的达标医疗卫生机构名单中，随机抽取1个医疗卫生机构开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 4.健康促进学校 | （1）有区域健康促进学校建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  | 区教育局、区卫健委 |  |
|  |  | （2）有50%达标的健康促进学校名单得10分，有30%达标的健康促进学校名单得5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （3）至少整理3个健康促进学校案例，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （4）在政府提供的达标健康促进学校名单中，随机抽取1个学校开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 5.健康促进机关 | （1）有区域健康促进机关建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  | 区机关事务管理中心、区卫健委 |  |
|  |  | （2）有50%达标的健康促进机关名单得10分，有30%达标的健康促进机关名单得5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （3）至少整理3个健康促进机关案例，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （4）在政府提供的达标健康促进机关名单中，随机抽取1个机关开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 6.健康促进企业 | （1）有区域健康促进企业建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  | 区工信局、区卫健委、各区镇、街道 |  |
|  |  | （2）有20%达标的健康促进企业名单得10分，有5%达标的健康促进企业名单得5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | （3）至少整理1个健康促进企业案例，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （4）在政府提供的达标健康促进企业名单中，随机抽取1个企业开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 7.公共环境 | （1）建立无烟环境工作机制，有工作计划得5分，有督导报告得5分。 | 10 |  | 区卫健委、区教育局、区公安局、区交运局、区文体广电和旅游局、区市场监管局、区机关事务管理中心 |  |
|  |  | （2）建设至少1个健康主题公园得5分。建设至少1条健康步道得5分。 | 10 |  | 区卫健委、区文体广电和旅游局、各区镇、街道 |  |
|  |  | （3）评估时经过的道路、公共场所和公园步道，有无烟标识、有健康提示、环境卫生无垃圾堆放、无烟头，得10分。 | 10 |  |  |  |
| 四、健康文化 （150分） | 1.媒体合作 | （1）建设满半年的电视台健康节目、广播电台健康节目、报纸健康栏目，分别得5分，不满半年分别得3分，最高15分。 | 15 | 听取汇报 查阅资料 | 区文体广电和旅游局、区融媒体中心、区卫健委 |  |
|  |  | （2）组织1次媒体培训会或媒体交流活动（包括媒体培训会、交流会、通气会）得5分，最高15分。 | 15 |  |  |  |
|  | 2.新媒体健康传播 | 每设立1个有专人维护、定期更新（至少每周更新一次）的健康类新媒体平台（微信公众号、微博账号）得20分，最高40分。 | 40 |  |  |  |
|  | 3.节日纪念日主题活动 | 每举办1次符合要求的节日纪念日主题活动，得5分，最高40分。 | 40 |  |  |  |
|  | 4.健康传播 | 各类媒体（包括电视、广播、报纸等）宣传报道健康促进区相关工作进展，每报道一次得2分，最高40分。 | 40 |  |  |  |
| 五、健康环境 （130分） | 1.空气质量 | 环境空气质量优良天数占比>80%。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 | 吴江生态环境局 |  |
|  | 2.饮用水质量 | 生活饮用水水质合格率达100%。 | 10 |  | 区卫健委 |  |
|  | 3.食品安全 | 食品监督抽检合格率达100%。 | 10 |  | 区市场监管局 |  |
|  | 4.垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率(建成区)≥95%，生活垃圾集中处理率(农村) ≥90%。 | 10 |  | 区城管局 |  |
|  | 5.污水处理 | 生活污水集中处理率达到95%。 | 10 |  | 区水务局 |  |
|  | 6.厕所 | 建成区三类以上公厕比例≥80%，农村无害化卫生厕所普及率≥60%。 | 10 |  | 区城管局、区卫健委 |  |
|  | 7.绿地 | 建成区人均公园绿地面积≥14.6平方米。 | 10 |  | 区住建局 |  |
|  | 8.住房 | 城镇居民人均住房面积达35平方米。 | 10 |  | 区住建局 |  |
|  | 9.体育设施 | 人均体育场地面积达到1.8平方米。 | 10 |  | 区文体广电和旅游局 |  |
|  | 10.社会保障 | 基本养老保险参保率达到90%。 | 10 |  | 区人社局 |  |
|  | 11.养老 | 每千名老年人口拥有养老床位数达到35张。 | 10 |  | 区民政局 |  |
|  | 12.就业 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 | 10 |  | 区人社局 |  |
|  | 13.文化教育 | 高中阶段教育毛入学率达到90%。 | 10 |  | 区教育局 |  |
| 六、健康人群 （150分） | 1.健康素养 | 高于本省平均水平20%得50分，达到本省平均水平得30分，低于平均水平30%以内得10分,比平均水平低30%以上不得分。 | 50 | 听取汇报 查阅资料 | 区卫健委 |  |
|  | 2.成人吸烟率 | 比本省平均水平低20%得40分,低于本省平均水平得30分,比本省平均水平高30%以内得10分,比本省平均水平高30%不得分。 | 40 |  |  |  |
|  | 3.经常参加体育锻炼人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例≥32%得30分,25%（含）~32%之间得15分,20%（含）~25%之间得5分,低于20%不得分。 | 30 |  | 区文体广电和旅游局 |  |
|  | 4.学生体质健康 | 95%以上的学生达到合格以上等级得30分,94%以上的学生达到得20分,92%以上的学生达到得10分,低于92%以上的学生达到得0分。 | 30 |  | 区教育局 |  |
| 合计 |  |  | 990 |  |  |  |

苏州市吴江区人民政府办公室              2020年11月20日印发